A reunião foi realizada no dia 18/05/2017, nas dependências da FUNDAG, e teve como o objetivo, apresentar as principais atividades relacionadas ao projeto: “SUPORTE METEOROLÓGICO AOS COMITÊS PCJ PARA AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, COM DESTAQUE PARA OS USOS DA ÁGUA NA AGRICULTURA” aos representantes dos Sindicatos Rurais da região das Bacias PCJ, e principalmente, definir qual a sistemática e metodologia a serem adotadas para viabilizar o envio das mensagens via SMS sobre irrigação em culturas. Durante a apresentação, vários aspectos foram salientados pelos participantes como: o panorama das estações hidrometereológicas instaladas nas Bacias PCJ, uso das informações, transferência de dados, viabilização de site que se encontra pronto para divulgação , entre outras.

Apresentou-se, a proposta de envio de SMS para usuários, tendo em vista a otimização do uso de água na agricultura. Os pontos levantados e que devem ser melhorados/ou divulgados são:

1. Ficha cadastral dos usuários: fazer as devidas correções no modelo apresentado de modo a ser operacional e de fácil uso, devendo ser elaborado um tutorial de como obter as informações que terão que ser preenchidas;
2. Definição das culturas: divididos por grupos de culturas de acordo com o respectivo sistema radicular;
3. Escolha de áreas/culturas/produtores

Em seguida discutiu-se o sistema SMS e a maneira de operacionalizá-lo, sendo verificado possíveis melhorias e facilidade de uso, bem como a possibilidade inserir diferentes fontes de dados pluviométricos, quando necessário. Com o auxílio dos sindicatos rurais e Casas da Agricultura (CATI) serão realizados treinamentos por regiões pré-estabelecidas, a saber: Grupo 1 (Bragança ou Amparo); Grupo 2 (Campinas); Grupo 3 (Limeira); Grupo 4 (Jundiaí) e Grupo 5 (Atibaia).

Após discussão, definiu-se ainda que haverá inicialmente uma reunião técnica com representantes extencionistas da CATI, Sindicatos Rurais/Cooperativas e Prefeituras para divulgar a Iniciativa, e colher subsídios para implantação das ações, envolvendo aproximadamente 40 pessoas. A data proposta será dia 30/06/2017, na parte da manhã, e de preferência na CATI de Campinas. Após esta reunião, serão agendados treinamentos com produtores indicados, nos grupos das regiões acima referidas. Após isto, foi encerrada a reunião.